**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района**

**Липецкой области на 2016-2024 годы» в 2020 году**

 Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студенский

сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» в 2020 году были утверждены в сумме 7772,0 тыс.руб, фактическое исполнение составило 7770,0 тыс.руб. или 99,98 %.

На условиях софинансирования в бюджет сельского поселения направлено 160,5 тыс. руб. средств областного бюджета (1,82 % от утвержденных годовых плановых назначений расходов бюджета). Дотация из областного бюджета на реализацию мероприятий по исполнению программы составила 4945,7 тыс. руб.( 56,11 % от утвержденных годовых плановых назначений расходов бюджета )

Межбюджетные трансферты из бюджета Усманского района составили 1560,3 тыс. руб. ( 17,71 %)

Собственных средств на выполнение программы израсходовано 1103,5 тыс. руб.( 12,52 %)

 В состав программы входят 3 подпрограммы.

 *Подпрограмма 1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студенский сельсовет в 2016-2020 годах".*

Финансирование подпрограммы: план – 2 364,0 тыс. руб., факт – 2344,0 тыс.руб. или 99,16 %.

На реализацию подпрограммы из областного фонда софинансирования была направлена субсидия в сумме 12,0 тыс. руб. , дотация областного бюджета составила 1616,7 тыс.руб. , за счет собственных доходов на реализацию подпрограммы израсходованы средства в сумме 735,3 тыс. руб., в т.ч на условиях софинансирования 3,0 тыс. руб.

 В результате исполнения подпрограммы были произведены закупки в области информационных технологий на сумму 164,3 тыс. руб., выплачена доплата к пенсии муниципальным служащим в сумме 68,0 тыс. руб., расходы по оплате труда и начислениям работникам органа местного самоуправления составили 867,7 тыс. руб., компенсационные выплаты -40,6 тыс. руб., расходы для оплаты проезда к месту отдыха и обратно составили 7,6 тыс. руб., расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления сельского поселения( за исключением расходов на оплату труда) составили 1004,7 тыс. руб., расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей 188,3 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района составили 22,8 тыс. руб.

 *Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студенский сельсовет в 2016-2020 годах".*

Финансирование подпрограммы: план – 3 388,8 тыс.руб., факт – 3 388,8 тыс.руб. или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджет сельского поселения направлены денежные средства (дотация) из областного бюджета 1747,0 тыс. руб., субсидия областного бюджета составила 150,5 тыс. руб., из районного бюджета в бюджет сельского поселения было направлено 1 158,3 тыс.руб. , 662,4 тыс. руб.- средства бюджета сельского поселения от поступления собственных доходов.

В результате реализации подпрограммы были заключены муниципальные контракты и договора на оплату:

- уличного освещения ( 300,6 тыс.руб.);

- энергосберегающих технологий – 114,8 тыс. руб.

- на ремонт и содержание дорог местного значения, проведение экспертизы качества выполненных работ по ремонту дорог (1 158,3 тыс. руб.);

- на выполнение работ и услуг по благоустройству населенных пунктов (980,5 тыс. руб.);

- на ремонт памятника погибшим воинам 164,9 тыс. руб.

- на выполнение услуг по вывозу мусора – 97,5 тыс. руб.

- на опашку территории 29,0 тыс.руб.

- на закупку детских игровых площадок 103,0 тыс.руб.

- на строительство заборного ограждения кладбища – 300 тыс. руб.

- на закупку материальных запапсов,ГСМ, строительных материалов- 140,1 тыс. руб.

*Подпрограмма 3. «* *Развитие социальной сферы в сельском поселении Студенский сельсовет в 2016-2020 годах»*

Финансирование подпрограммы: план – 2 019,2 тыс.руб., факт – 2 019,2 тыс.руб. или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы из районного бюджета в бюджет сельского поселения было направлено 402,0 тыс.руб.. Данные средства переданы муниципальному бюджетному учреждению культуры «Досуговый центр» для реализации переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения.

Дотация областного бюджета составила 1 000,0 тыс. руб., средства направлены на оплату труда и отчисления работникам культуры. Из собственных средств доходов бюджета сельского поселения на выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности перечислены субсидии в сумме 591,6 тыс. руб. На реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении направлены средства в сумме 25,6 тыс. руб.( собственные доходы).

*.*

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объёме.

Результативность реализации индикаторов и показателей – 100 %.

Полнота использования бюджетных ассигнований - 99,98%

Эффективность использования бюджетных ассигнований - 99,98%.

Эффективность программы – 99,98 % (высокая).

Глава администрации М.М.Дубянский