|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Студенкиот 14. 04. 2022 г. № 24 |
|  |

  Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие сельской

территории сельского поселения Студенский

сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2024 годы за 2021 год**»**

Во исполнении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации утвержденного постановлением №11 от 20.02.2016г. с изменениями №55 от 08.11.2018г., №56 от 09.11.2018г.,№ 88 от 11.10.2019г.,№ 96 от 30.12.2019г.,№48 от 16.09.2020г.,№71 от 28.12.2020г.,№37 от 25.05.2021г., №65 от 16.09.2021,№101 от 27.12.2021

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы за 2021 год (Приложение 1 )

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации: М.М.Дубянский

Приложение №1

к постановлению № 24от 14.04.2022г

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района**

**Липецкой области на 2016-2024 годы» за 2021 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студенский

сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» в 2021 году были утверждены в сумме 8965,3 тыс.руб, фактическое исполнение составило

8 948,4 тыс.руб. или 99,82 %.

На условиях софинансирования на реализацию программных мероприятий в бюджет сельского поселения направлено 503,8 тыс. руб.( 6,9% от утвержденных годовых плановых назначений расходов бюджета ) , в т.ч. средств областного бюджета 35,3 тыс. руб., федерального бюджета 468,5 тыс. руб. Дотация из областного бюджета на реализацию мероприятий по исполнению программы составила 1403,3 тыс. руб.( 13,86 % от утвержденных годовых плановых назначений расходов бюджета )

Межбюджетные трансферты из бюджета Усманского района составили 1812,9 тыс. руб. ( 17,91 %)

Собственных средств на выполнение программы израсходовано 5033,9 тыс. руб.( 49,72 %)

В состав программы входят 3 подпрограммы.

*Подпрограмма 1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студенский сельсовет в 2016-2024 годах".*

Финансирование подпрограммы: план – 2 441,9 тыс. руб., факт – 2 441,9 тыс.руб. или 100 %.

На реализацию подпрограммы из областного фонда софинансирования была направлена субсидия в сумме 10,6 тыс. руб. , дотация областного бюджета составила 1300,2 тыс.руб. , за счет собственных доходов на реализацию подпрограммы израсходованы средства в сумме 1 131,2 тыс. руб., в т.ч на условиях софинансирования 4,9 тыс. руб.

В результате исполнения подпрограммы были произведены закупки в области информационных технологий на сумму 357,0 тыс. руб., выплачена доплата к пенсии муниципальным служащим в сумме 68,0 тыс. руб., расходы по оплате труда и начислениям работникам органа местного самоуправления составили 926,9 тыс. руб., расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления сельского поселения( за исключением расходов на оплату труда) составили 971,0 тыс. руб., расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей 93,1 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района составили 25,8 тыс. руб.

*Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студенский сельсовет в 2016-2024 годах".*

Финансирование подпрограммы: план – 3 998,7 тыс.руб., факт – 3 981,7 тыс.руб. или 99,58 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджет сельского поселения направлены денежные средства (дотация) из областного бюджета 479,7 тыс. руб., субсидия областного бюджета составила 24,6 тыс. руб., субсидия из федерального бюджета- 468,6, из районного бюджета в бюджет сельского поселения было направлено 1382,5 тыс.руб. , 1629,4 тыс. руб.- средства бюджета сельского поселения от поступления собственных доходов.

В результате реализации подпрограммы были заключены муниципальные контракты и договора на оплату:

- уличного освещения ( 277,2 тыс.руб.);

- энергосберегающих технологий – 157,7 тыс. руб.

- на ремонт и содержание дорог местного значения, проведение экспертизы качества выполненных работ по ремонту дорог (1 382,5 тыс. руб.);

- на выполнение работ и услуг по благоустройству населенных пунктов (974,2 тыс. руб.);

- на выполнение услуг по вывозу мусора – 142,0 тыс. руб.

- на опашку территории - 34,4 тыс.руб.

- на устройство детской игровой площадки - 704,6 тыс.руб.

- на закупку материальных запасов, ГСМ, строительных материалов- 308,9 тыс. руб.

*Подпрограмма 3. «* *Развитие социальной сферы в сельском поселении Студенский сельсовет в 2016-2024 годах»*

Финансирование подпрограммы: план – 2 524,6 тыс.руб., факт – 2524,6 тыс.руб. или 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы из районного бюджета в бюджет сельского поселения было направлено 416,5 тыс.руб.. Данные средства переданы муниципальному бюджетному учреждению культуры «Досуговый центр» для реализации переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения.

Дотация областного бюджета составила 1 022,5 тыс. руб., средства направлены на оплату труда и отчисления работникам культуры. Из собственных средств доходов бюджета сельского поселения на выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности перечислены субсидии в сумме 863,1 тыс. руб. На реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении направлены средства в сумме 222,5 тыс. руб.( собственные доходы).

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объёме.

Результативность реализации индикаторов и показателей – 100 %.

Полнота использования бюджетных ассигнований - 99,82%

Эффективность использования бюджетных ассигнований - 99,82%.

Эффективность программы – 99,82 % (высокая).

Глава администрации М.М.Дубянский